УТВЕРЖДЕН

решением общественного совета областной общественной акции «Народное признание»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

ПЛАН

подготовки и проведения областной общественной акции

«Народное признание» в 2021 году (далее – Акция)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Проведение первого заседания общественного совета Акции:  - утверждение плана подготовки и организации Акции;  - утверждение положения об организации и проведении Акции | август | Департамент внутренней политики Самарской области |
| 2. | Размещение информации по Акции и проведение общественного голосования на сайте Правительства Самарской области <https://www.samregion.ru/> | август-ноябрь | Департамент информационных технологий и связи Самарской области;  департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |
| **I этап – муниципальный** | | | |
| 3. | Проведение разъяснительных (обучающих) мероприятий для муниципальных комиссий Акции и жителей Самарской области | август-сентябрь | Департамент внутренней политики Самарской области;  администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 4. | Формирование муниципальных комиссий Акции и организация информационной кампании Акции.  Сбор и обработка заявок на участие в Акции. | 01-10 августа  10 – 31 августа | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
| 5. | Организация общественного голосования в муниципалитетах | 15 – 30 сентября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 6. | Проведение заседаний муниципальных комиссий по определению победителей муниципальных этапов Акции. | 1 – 10 октября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 7. | Подготовка и направление заявок от муниципалитетов на участие Конкурсантов в отборочном туре в Общественный совет Акции | 10-15 октября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
| **II этап – отборочный** | | | |
| 8. | Проведение заседаний общественного совета Акции по рассмотрению заявок, поступивших от муниципалитетов и определению Номинантов | 15 – 30 октября | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
| **III этап – финальный** | | | |
| 9. | Организация и проведение общественного голосования:  - организация работы стационарных пунктов голосования, интернет-голосования;  - проведение разъяснительных мероприятий среди населения по участию в процедуре голосования | 15 – 30 ноября | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области;  министерство культуры Самарской области |
| 9. | Подсчет голосов и организация итогового заседания общественного совета Акции по определению лауреатов Акции | до 10 декабря | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
| 10. | Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов Акции | Послед- няя декада декабря | Министерство культуры Самарской области; департамент внутренней политики Самарской области; департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
| 11. | Информационное сопровождение организации и проведения Акции (по отдельному плану) | август-декабрь | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |